## Risikoanalyse
Risikoanalyse
STAMDATA
Projektnavn
Projektgruppe: Abdul, Enes, Robin
Scrum master: Abdul
Nuværende fase
Risikobeskrivelse (identificering)
Risiko-id | Dato | Forfatter | Risiko | Risikokonsekvens | Sand-synlig-hed | Konse-kvens | Risiko-værdi | Mitigerende tiltag
1 | 08.04.2025 | Abdul, Enes og Robin | Brugeren kan ikke tilføje en ønskeliste pga. fejl i formularen | Funktionaliteten virker ikke og brugeren får en dårlig oplevelse | 3 | 4 | 12 | Test formularen grundigt og valider input i både HTML og Java
2 | 08.04.2025 | Abdul, Enes og Robin | Ønskelisten bliver ikke gemt korrekt (ingen database eller gemmelogik) | Brugeren mister sin ønskeliste og tror systemet virker, men data går tabt | 4 | 5 | 20 | Implementér korrekt backend-logik og test gemme-funktionaliteten flere gange
3 | 08.04.2025 | Abdul, Enes og Robin | Brugeren forstår ikke, hvordan ønskelisten oprettes | Brugeren forlader siden uden at oprette noget | 2 | 3 | 6 | Lav tydelige labels, og evt. en kort forklaringstekst i toppen af siden
4 | 08.04.2025 | Abdul, Enes og Robin | Forsiden loader ikke korrekt | Hele websitet virker ubrugeligt for brugeren | 2 | 4 | 8 | Test siden i flere browsere og tjek alle filstier og referencer (fx til CSS og HTML)
5 | 08.04.2025 | Abdul, Enes og Robin | HTML-siden viser ikke ønskelisten korrekt | Brugeren tror data er slettet eller oplever systemet som fejlramt | 3 | 3 | 9 | Gennemgå HTML-skabelonen og brug f.eks. Thymeleaf korrekt til at vise data
6 | 08.04.2025 | Abdul, Enes og Robin | Der er ingen validering af brugerinput | Brugeren kan indsende tomme eller ugyldige ønskelister | 4 | 2 | 8 | Brug HTML5-validering (required) og valider i Java før gemning
7 | 08.04.2025 | Abdul, Enes og Robin | Brugeren forsøger at gemme, men serveren er nede | Ønskelisten bliver ikke gemt og brugeren oplever nedbrud | 2 | 5 | 10 | Lav fejlhåndtering i backend og vis en brugervenlig fejlbesked
8 | 08.04.2025 | Abdul, Enes og Robin | Manglende adgangskontrol | Brugere kan se hinandens ønskelister (hvis bruger-id ikke tjekkes) | 3 | 5 | 15 | Sørg for at knytte ønskelister til korrekt bruger via f.eks. Principal og kontroller ID
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on B12: Fortløbende nummerering af risici af hensyn til identifikation.
Note on C12: Dato for registrering eller opdatering af risiko.
Note on D12: Angiv initialer på forfatter til tilføjelsen/opdateringen af risikoen.
Note on E12: Kort og præcis beskrivelse af årsagen til den pågældende risiko, dvs. den begivenhed eller situation, som er kilden til risikoen, samt beskrivelse af den pågældende hændelse.
Note on F12: Kort og præcis beskrivelse af den pågældende risikos konsekvens.
Note on G12: Vælg fra listen et tal fra 1-5 sandsynligheden for at risikoen indtræffer:
Note on H12: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for de negative konsekvenser hvis risikoen indtræffer:
Note on I12: Udregnes automatisk som sandsynlighed gange konsekvens.
Note on J12: Angiv hvilke mitigerende handlinger der er planlagt for at imødegå risikoen.

## Vejledning til formler (hidden)
Vejledning til formler
Fane | Felt | Eksempel på formel | Forklaring
Risikoanalyse
| Risikoværdi | IF([@[Sand-synlig-hed]]*[@Konsekvens]=0;"";[@[Sand-synlig-hed]]*[@Konsekvens]+[@[Risiko-id]]/10^8) | Formlen udregner risikoværdien for risikoen, hvis resultatet vil være højere end 0. Der tillægges en lille unik residual, for at sikre at alle risici har forskellige værdier. Det gør det muligt at sortere i risici i rapporteringsfanerne
| Forventet tidspunkt for indtræffen |  | Drop-down menu der bruger en liste fra fanen "lister", der består af de 53 kvartaler fra startdatoen på projektet (som angivet i stamdato)
| Nærhed | IFERROR((VLOOKUP([@[Forventet tidspunkt for indtræffen ]];Lister!L$2:M$55;2)-TODAY())/30+[@[Risiko-id]]/10^8;"") | Formlen estimerer hvor mange måneder "Forventet tidspunkt for indtræffen" er fra dags dato ved en gennemsnitlig månedslænge på 30 dage. Der tillægges en lille unik residual, for at sikre at alle risici har forskellige værdier. Det gør det muligt at sortere i risici i rapporteringsfanerne
Overblik
| Risikomatrix |  | Risikomatrix beregnes via fanen "Data til matrix", som strukturerer data via en række operationer
| Graf |  | Grafen fungerer som en normal excelgraf der henter data fra risikoanalyse for at vise fordelingen mellem risici
| Åbne risici fordelt på risikotype |  | Tabellen bruger funktionen tæl.hviser til at optælle hvor mange (kritiske) risici, der har den enkelte type.
Rapporteringsfaner
| Sorteringskolonne | IFERROR(SMALL(IF(Risikolog[Status]="Risiko";IF(Risikolog[Risiko-værdi]>1;Risikolog[Nærhed]));1);"N/A") | Hver rapporteringsfane har en sorteringskolonne, der danner grundlag for alt det andet data. I Nærmeste risici er det nærhed, i top 5 er det risikoværdi osv. Sorteringskolonnen benytter SMALL-funktionen til at sortere værdier fra et datasæt (i dette eksempel den allermindste værdi, da der bruges 1. Den næste række vil så have 2 osv.) Datasættet definerer ved brug af IF-funktionen på en kolonne (i eksemplet Nærhed), hvor de værdier af Nærhed, hvor Status=Risiko og Risiko-værdi>1
| Datasæt i Excel |  | For at lave beregninger med datasæt (arrays) i formler, skal man trykke Ctrl-Shift-Enter i stedet for Enter for at beregne cellerne. Når det er gjort korrekt, vil formlen blive omgivet af { }
| Vopslag og Index:Match |  | For at finde de resterende kolonner i tabellerne, bruges vopslag eller index:match til at finde værdierne i Risikoanalyse-tabellen.
Data til Matrix
| Kolonne A-E |  | I disse kolonner gives alle risici (som fortsat er risici med en værdi over 0) et unikt ID, der knytter deres risiko-id og deres risikokonsekvens/sandsynlighed til én placering i grafen.
| De blå kasser |  | Her placeres de enkelte risici i forhold til et felt i risikomatricen. Hver blå kasse svarer til en konsekvensværdi fra 1-5, hver kolonne i en blå kasse svarer til en sandsynlighedsværdi fra 1-5. Der er plads til 5 værdier i hver felt i risikomatrixen.
| Matrice i kolonne N-T |  | Felterne fra de blå kasser sættes sammen i risikomatricen, sådan at det hele passer i ét felt.
Lister
| Lister til datavalidering |  | Listerne fungerer som datavalidering til risikoanalysen
| Startkvartal |  | Angiver det kvartal projektet starter i. Dette bruges til at lave en liste over forventet tidspunkt for indtræffen
| Startmåned |  | Bruges til at omdanne ovenstående kvartal til en dato, som kan bruges til beregning.
| Risikodato | VLOOKUP(Risikoanalyse!E10;Lister!H2:I30;2) | Første celle L2 tager Startkvartal fra Risikoanalyse-fanen, omdanner denne til en dato ved hjælp af opslag i Startmåned-Startkvartal. Der bruges første dag i hvert kvartal. Følgende celler angiver startdatoen for de næste kvartaler ved at lægge tre måneder til cellen ovenover.
| Risikokvartal | YEAR(L2)&" Q"&ROUNDUP(MONTH(L2)/3;0) | Omdanner ovenstående til kvartaler ved at bruge ÅR( og MÅNED(-funktionerne.

## Styringsgrundlag (hidden)
| I risikopulje |  |  |  | I projektplan
ID | Score | RisikoID | Score | RisikoID | Score | RisikoID | Score | RisikoID
1 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
2 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
3 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
4 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
5 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
6 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
7 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
8 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
9 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
10 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
11 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
12 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
13 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
14 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
15 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
16 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
17 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
18 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
19 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
20 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
21 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
22 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
23 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
24 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
25 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
26 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
27 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
28 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
29 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
30 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
31 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
32 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
33 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
34 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
35 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
36 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
37 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
38 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
39 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
40 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
41 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
42 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
43 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
44 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
45 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
46 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
47 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
48 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
49 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
50 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
51 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
52 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
53 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
54 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
55 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
56 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
57 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
58 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
59 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
60 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
61 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
62 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
63 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
64 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
65 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
66 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
67 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
68 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
69 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
70 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
71 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
72 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
73 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
74 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
75 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
76 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
77 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
78 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
79 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
80 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
81 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
82 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
83 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
84 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
85 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
86 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
87 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
88 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
89 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
90 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
91 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
92 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
93 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
94 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
95 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
96 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
97 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!

## Lister (hidden)
Risikotype | Skala | Status | Vælg fase | Eskalation | Tiltag | Primært formål | Startkvartal | Startdatoer | Måneder | Risikodato | Risikokvartal
Forretningsmæssige forhold | 1 | Risiko | Vælg projektfase | Projektleder | X | Vælg primært formål | Vælg startkvartal |  | 2018-08-01 | #REF! | 2018 Q1
Projektets tilrettelæggelse | 2 | Indtraf ikke | Idé | Projektejer |  | Effektivisering | 2018 Q1 | 2018-01-01 | 2018-09-01 | #REF! | 2018 Q2
Markedsafklaring og teknisk løsning | 3 | Indtraf | Analyse | Projektstyregruppe |  | Kvalitetsløft | 2018 Q2 | 2018-04-01 | 2018-10-01 | #REF! | 2018 Q3
Interessenter | 4 |  | Gennemførsel | Direktion |  | Lovgivning | 2018 Q3 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | #REF! | 2018 Q4
Slutbrugere og slutprodukt | 5 |  | Realisering |  |  |  | 2018 Q4 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | #REF! | 2019 Q1
[7 empty] | 2019 Q1 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | #REF! | 2019 Q2
[7 empty] | 2019 Q2 | 2019-04-01 | 2019-02-01 | #REF! | 2019 Q3
[7 empty] | 2019 Q3 | 2019-07-01 | 2019-03-01 | #REF! | 2019 Q4
[7 empty] | 2019 Q4 | 2019-10-01 | 2019-04-01 | #REF! | 2020 Q1
[7 empty] | 2020 Q1 | 2020-01-01 | 2019-05-01 | #REF! | 2020 Q2
[7 empty] | 2020 Q2 | 2020-04-01 | 2019-06-01 | #REF! | 2020 Q3
[7 empty] | 2020 Q3 | 2020-07-01 | 2019-07-01 | #REF! | 2020 Q4
[7 empty] | 2020 Q4 | 2020-10-01 | 2019-08-01 | #REF! | 2021 Q1
[7 empty] | 2021 Q1 | 2021-01-01 | 2019-09-01 | #REF! | 2021 Q2
[7 empty] | 2021 Q2 | 2021-04-01 | 2019-10-01 | #REF! | 2021 Q3
[7 empty] | 2021 Q3 | 2021-07-01 | 2019-11-01 | #REF! | 2021 Q4
[7 empty] | 2021 Q4 | 2021-10-01 | 2019-12-01 | #REF! | 2022 Q1
[7 empty] | 2022 Q1 | 2022-01-01 | 2020-01-01 | #REF! | 2022 Q2
[7 empty] | 2022 Q2 | 2022-04-01 | 2020-02-01 | #REF! | 2022 Q3
[7 empty] | 2022 Q3 | 2022-07-01 | 2020-03-01 | #REF! | 2022 Q4
[7 empty] | 2022 Q4 | 2022-10-01 | 2020-04-01 | #REF! | 2023 Q1
[7 empty] | 2023 Q1 | 2023-01-01 | 2020-05-01 | #REF! | 2023 Q2
[7 empty] | 2023 Q2 | 2023-04-01 | 2020-06-01 | #REF! | 2023 Q3
[7 empty] | 2023 Q3 | 2023-07-01 | 2020-07-01 | #REF! | 2023 Q4
[7 empty] | 2023 Q4 | 2023-10-01 | 2020-08-01 | #REF! | 2024 Q1
[7 empty] | 2024 Q1 | 2024-01-01 | 2020-09-01 | #REF! | 2024 Q2
[7 empty] | 2024 Q2 | 2024-04-01 | 2020-10-01 | #REF! | 2024 Q3
[7 empty] | 2024 Q3 | 2024-07-01 | 2020-11-01 | #REF! | 2024 Q4
[7 empty] | 2024 Q4 | 2024-10-01 | 2020-12-01 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 2025 Q1 | 2025-01-01 | 2021-01-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021-02-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021-03-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021-04-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021-05-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021-06-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021-07-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021-08-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021-09-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021-10-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021-11-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021-12-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022-01-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022-02-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022-03-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022-04-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022-05-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022-06-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022-07-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022-08-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022-09-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022-10-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022-11-01 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022-12-01 | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2038 Q2
2038 Q3
2038 Q4
Formulas:
Risikodato = EDATE([Risikodato, row above],3)

## Data til matrix (hidden)
#VALUE! | 1 | 4 | [8 empty] | Konsekvens
#VALUE! | 2 | 5 |  | 5 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 |  |  | 5
#VALUE! | 3 | 3 |  | 4 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |  |  | 4
#VALUE! | 4 | 4 |  | 3 | 306 | 309 | 312 | 315 | 318 |  |  | 3
#VALUE! | 5 | 3 |  | 2 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 |  |  | 2
#VALUE! | 6 | 2 |  | 1 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  |  | 1
#VALUE! | 7 | 5 |  |  | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
#VALUE! | 8 | 5 | [11 empty] | Sandsynlighed
#VALUE! | 9 | 0
#VALUE! | 10 | 0 |  | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 |  | 408 | 412 | 416 | 420 | 424
#VALUE! | 11 | 0
#VALUE! | 12 | 0
#VALUE! | 13 | 0
#VALUE! | 14 | 0
#VALUE! | 15 | 0
#VALUE! | 16 | 0
#VALUE! | 17 | 0
#VALUE! | 18 | 0
#VALUE! | 19 | 0
#VALUE! | 20 | 0
#VALUE! | 21 | 0 |  | 306 | 309 | 312 | 315 | 318 |  | 204 | 206 | 208 | 210 | 212
#VALUE! | 22 | 0
#VALUE! | 23 | 0
#VALUE! | 24 | 0
#VALUE! | 25 | 0
#VALUE! | 26 | 0
#VALUE! | 27 | 0
#VALUE! | 28 | 0
#VALUE! | 29 | 0
#VALUE! | 30 | 0
#VALUE! | 31 | 0
#VALUE! | 32 | 0 |  | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
#VALUE! | 33 | 0
#VALUE! | 34 | 0
#VALUE! | 35 | 0
#VALUE! | 36 | 0
#VALUE! | 37 | 0
#VALUE! | 38 | 0
#VALUE! | 39 | 0
#VALUE! | 40 | 0
0 | 41 | 0 | 0
0 | 42 | 0 | 0
0 | 43 | 0 | 0
0 | 44 | 0 | 0
0 | 45 | 0 | 0
0 | 46 | 0 | 0
0 | 47 | 0 | 0
0 | 48 | 0 | 0
0 | 49 | 0 | 0
0 | 50 | 0 | 0

## Data graf (hidden)
Status | Antal
Risiko | #REF!
Indtraf ikke | #REF!
Indtraf | #REF!

## Versionshistorik Mads (hidden)
Kategorierne for økonomiske konsekvenser ændres til worst case, best case og middel estimat
Typografi | Farve på overskrifter, hvid kant af celler, farvning af omkringliggende celler
Indsat ekstra kolonne til konsekvenser af gevinstrealisering
Kommentar til økonomi ændret så der ikke refereres til BC
Kommentar til risikoværdi ændret så det hedder produktet i stedet for gennemsnittet
Kommentar til leverance/kvalitet redigeret ("estimeres" slettet)
Ny kommentar til konsekvenser for gevinstrealisering
Vejledningboks indsat
Før reducerende tiltag fjernet
Sandsynlighed og konsekvens gjort til 5-punktsskala
reducerende tiltag fjernes. Det er et tiltag der først kan tages stilling til efter risikoscoren og da arket opdateres løbende vil ssh og konsekvens blive opdateret alligevel
Early Warning tilføjet, jf. Rambøll-rapport
Forfatter tilføjet, jf. Rambøll-rapport
Risikotype udvidet ift. terminologi benyttet af statens it-projektråd
status for risiko før seneste opdatering tilføjet som halvskjulte celler (ssh, konsekvens, risikoværdi, tiltag)
Konsekvensscorene ændret så muligt at blive negativ til positive risici (muligheder), jf. Rambøll-rapport
Tilføjet status over udvikling i risikoværdi
Proximity specificeret ved at flytte tidspunktet (fase), ændre navnet, kommentar samt tilføje farvekode til id af nære risici
Præcise konsekvenser for økonomi og gevinstrealisering tilføjet som halvskjulte celler til kopering fra bc
Farve for halvskjulte celler lidt mørkere
linjer adskilt af matte farveændringer
Version 2.02
Ændring af lovgivningskategorie